## BackLog - Climetech
Backlog ClimeTech
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam (#) | Prioridade
Levantar requisitos | Fazer o levantamento de todos os requisitos do projeto | Essencial | Médio | 13 | 3

## Folha1
ID | Funcionalidade | Descrição | Prioridade | Pontuação (Fibonacci) | Status | Responsável | Profissional | Sprint
1 | Documentação do Projeto | Elaboração do escopo, objetivos, ODS, justificativa e premissas | Alta | 5 | Concluído | Product Owner | Igor | 1
2 | Planejamento no Trello | Organização das tarefas e sprints com base no SCRUM | Alta | 8 | Concluído | Scrum Master | Igor | 1
3 | Modelagem do Banco de Dados | Criação do DER com tabelas para usuários, respostas, quizzes | Alta | 8 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
4 | Home Page | Página com frase de impacto, introdução ao hacking e design Matrix | Alta | 8 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
5 | Página "Como se Proteger?" | Boas práticas, riscos, exemplos | Alta | 5 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
6 | Página "Hacking" | Tipos de hackers, dispositivos e finalidades | Alta | 8 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
7 | Sistema de Cadastro | Registro de usuários com validação | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
8 | Sistema de Login | Autenticação segura de usuários | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
9 | Quiz Interativo | Três quizzes com pontuação | Alta | 13 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
10 | Dashboard | KPIs, gráfico de linha e pizza com dados reais | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
11 | VirtualBox com Lubuntu + MySQL | Configurar banco de dados em VM segura | Média | 5 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
12 | Estilo Hacker (Cyberpunk) | Tipografia, cores (verde/preto/branco), vídeo de fundo, ícones | Alta | 3 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1

## Gráfico - Burndown
Sprints | Total | Esperado
Total | 81 | 81
Sprint1 | 21 | 27
Sprint2 | 33 | 27
Sprint3 | 27 | 27
Entrega | 0 | 0