## BackLog
ID | Funcionalidade | Descrição | Prioridade | Pontuação (Fibonacci) | Status | Responsável | Profissional Responsável | Sprint
1 | Documentação do Projeto | - Definir escopo do projeto - Elaborar objetivos gerais e específicos - Mapear ODS relevantes - Escrever justificativa do projeto - Listar premissas e restrições | Alta | 5 | Concluído | Product Owner | Igor | 1
2 | Planejamento no Trello | - Criar quadro no Trello com colunas SCRUM - Adicionar cartões por funcionalidade - Definir responsáveis por tarefa - Organizar sprints com prazos definidos | Alta | 8 | Concluído | Scrum Master | Igor | 1
3 | Modelagem do Banco de Dados | - Criar DER - Definir tabelas para usuários, quizzes e respostas - Estabelecer relacionamentos - Preparar estrutura inicial em MySQL | Alta | 8 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
4 | Home Page | - Criar página inicial com frase de impacto - Inserir introdução ao hacking - Aplicar design estilo Matrix (verdes e pretos) - Inserir elementos animados ou de fundo | Alta | 8 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
5 | Página "Como se Proteger?" | - Criar conteúdo sobre boas práticas de segurança - Inserir exemplos reais de riscos - Incluir dicas e links úteis - Aplicar visual cyberpunk | Alta | 5 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
6 | Página "Hacking" | - Explicar tipos de hackers (white/black/grey) - Listar dispositivos usados no hacking - Explicar finalidades e contextos - Estilizar com imagens e ícones | Alta | 8 | Concluído | Dev Frontend | Igor | 1
7 | Sistema de Cadastro | - Criar formulário de registro - Implementar validação dos dados - Conectar ao banco de dados - Prevenir registros duplicados - Aplicar segurança no back-end | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
8 | Sistema de Login | - Criar tela de autenticação - Proteger com hash de senhas - Validar credenciais no banco - Implementar sessão de usuário - Redirecionar após login | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
9 | Quiz Interativo | - Desenvolver sistema de perguntas/respostas - Criar três quizzes com temas variados - Calcular pontuação do usuário - Armazenar resultados no banco | Alta | 13 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
10 | Dashboard | - Exibir KPIs principais (acessos, acertos) - Criar gráfico de linha de desempenho - Criar gráfico de pizza com estatísticas de respostas - Usar dados reais armazenados | Alta | 21 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
11 | VirtualBox com Lubuntu + MySQL | - Instalar Lubuntu em VM segura - Instalar e configurar MySQL - Conectar banco com sistema local - Garantir isolamento seguro dos dados | Média | 5 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1
12 | Estilo Hacker (Cyberpunk) | - Definir tipografia estilo hacker - Aplicar esquema de cores (verde/preto/branco) - Inserir vídeo de fundo na home - Adicionar ícones personalizados cyberpunk | Alta | 3 | Concluído | Dev Backend | Igor | 1